## Slide 1: Comité de pilotage N°1
Véhicule Automatique Léger

## Slide 2: Plan
Présentation et organisation du projet
Démarche
  RoadMap
  Recueil du besoin
  UC Model
Analyse des risques
Benchmarking
  Solutions
  Diagrammes
Plateforme d’intégration
Prototype d’architecture logicielle
Conclusion

## Slide 3: Présentation du projet

## Slide 4: Présentation du projet

## Slide 5: Présentation du projet
Deux types de Build:
Le Build continu  se déclenche à chaque
« commit » d’un membre du groupe.
Le Build complet  est déclenché de façon manuelle (au minimum 3 fois par semaine ).

## Slide 6
Projet
V.A.L
Vision Doc UC model
Backlog
Works items
Contraintes
T.T
R1
- Permettre au client d'avoir une vision du produit final.
-Lever risque majeur
-Exigence de client
(Environnement de simulation)
108 SP
R0
Initialisation
Recueil de besoin
Préparation pour
le projet
61 SP
R2
-Fonctionnalités de traitement automatique
-Diminution de risque(Réalisation de l’algorithme de réplication)
106 SP
R3
-Eliminer le dernier risque
(Equilibrage de charge)
-Rendre le projet exploitable dans son vrai contexte pour le client
119 SP
Déb: 15/10/2012
Fin : 07/12/2012
54 jours
Déb: 08/12/2012
Fin : 01/02/2013
56 jours
Déb: 02/02/2013
Fin : 31/03/2013
58 jours
Déb: 01/04/2013
Fin :25/05/2013
55 jours
Product owner
Priorisation
RoadMap

## Slide 7: Prochaine étape

## Slide 8: Prochaine étape
1-Réunion après le comité de pilotage
2-Evaluation (remarques lors de comité)
3-Décomposition des fonctionnalités en US
4-Estimer la charge des US
5-Affecter les US aux itérations et aux membres de l’équipe (R1 contient 4 itération)

## Slide 9: Recueil du besoin
Equivalent du cahier de charges dans les méthodes traditionnelles
Permet au client et à l’équipe réalisant le produit de partager cette vision.
Il procure une vision d’ensemble du système à développer.

## Slide 10: Recueil du besoin

## Slide 11: Use Case Model

## Slide 12: Analyse de risques
Fait | Risque | Niveau d’impact | Plan d’action
Difficulté de création d’un environnement de temps réel | -Risque de réponses tardives aux messages du composant embarqué qui doivent respecter la contrainte du temps réel | 16 | -Documentation sur la RTSJ (Real Time Specification for Java) -Documentation sur les JVM représentant les implémentations de la RTSJ : Sun JVM -Documentation sur l’API de temps réel se trouvant dans le package javax.realtime Site web : http://jrate.sourceforge.net/api/stable/javax/realtime/package-tree.html -Création de thread qui s’exécute en temps réel Tutoriel : http://www.infres.enst.fr/~domas/TPJavaRTS.html
Difficulté de mise en place des algorithmes de réplication | Perte de données dans le cas où le composant RTDS contenant les données tombe en panne | 12 | -Documentation sur les algorithmes de réplication -Documentation sur les types de réplication possibles (réplication de capture instantanée, réplication transactionnelle, réplication de fusion). Siteweb: http://msdn.microsoft.com/frfr/library/ms152565%28v=sql.105%29.aspx -Définition de prototypes

## Slide 13: Analyse de risques
Fait | Risque | Niveau d’impact | Plan d’action
Complexité de la configuration et de la mise en place des dépendances au niveau de l’environnement de simulation | Risque que l’environnement de simulation ne s’exécute pas sur n’importe quel réseau | 9 | -Conception d’un système de simulation paramétrable (il prend la taille du réseau en paramètre et s’adapte à cette dernière par ex)
Difficulté de mise en place de l’algorithme d’équilibrage de charge | Risque de surcharge d’un composant RTDG qui ne pourra traiter les requêtes qui lui ont été envoyées que ce soit de la part du RTDRS ou du composant embarqué. | 8 | -Documentation sur les algorithmes d’équilibrage de charge -Estimation du temps d'indisponibilité toléré sur une durée donnée (un an par exemple) d’une copie du composant RTDG -Définition de prototypes
Les membres du groupe ne maitrisent pas ActiveMQ qui représente une technologie cruciale pour faire communiquer le composant RTDG et le composant RTDRS | Risque que le composant RTDRS ne reçoive pas les informations terrains par l’intermédiaire du composant RTDG. -Risque que le composant RTDG ne reçoive pas les informations, représentant les ordres de contre-mesures du composant RTDRS | 8 | Documentation sur la RTSJ (Real Time Specification for Java) -Documentation sur les JVM représentant les implémentations de la RTSJ : Sun JVM -Documentation sur l’API de temps réel se trouvant dans le package javax.realtime Site web : http://jrate.sourceforge.net/api/stable/javax/realtime/package-tree.html -Création de thread qui s’exécute en temps réel Tutoriel : http://www.infres.enst.fr/~domas/TPJavaRTS.html
Risque Total du projet : 53

## Slide 14: Benchmarking: Solutions choisies
Langage de programmation : JAVA
Protocole de communication : Web Services
Système d’exploitation : Windows
SGBD : MySQL
Conteneur Applicatif : Tomcat
Middleware Oriented Message : ActiveMQ
Temps Réel : Javolotion

## Slide 15: Diagramme de composants

## Slide 16: Diagramme de déploiement

## Slide 17: Plateforme d’intégration
+projet
+pom.xml
+projet
+pom.xml
+Maven
+settings.xml
+eclipse
+jdk
+Maven
SVN
Jenkins
Webapps\
Webapps\
Commit
Update
Notes: Dans le contexte d’un projet de grande envergure, le travail des différents membres du projet doit être coordonné, et ce, au travers un environnement qu’on appelle : Système d’intégration.
Chaque membre du projet peut mettre à jour son dossier projet avec les différents développements réalisés par les autres membres et peut publier ce qu’il a développé lui-même (ce sont les actions « Update » et « Commit ») qui sont faits par le logiciel de gestion de versions SVN.
celui-ci dispose du projet et du fichier de dépendances « Pom.xml ».
Chaque action validée dans SVN est tout de suite intégrée dans Jenkins pour effectuer les tests unitaires nécessaires et les tests de non régression. Ce dernier a besoin de Maven installé sur la machine ainsi que d’un fichier de configuration « settings.xml ».
À la fin de la Release, Jenkins génère les Jars à intégrer dans le Repository de « Nexus » dont l’adresse est connue chez Jenkins dans le fichier de configuration.
A chaque traitement de Jenkins, les résultats sont transmis via un flux de données à « Sonar » qui les interprètes sous une représentation graphique, et qui permet d’avoir le détail des différents résultats ainsi que l’historique stockée dans une base de données de Sonar.

## Slide 18: Plateforme d’intégration

## Slide 19: Plateforme d’intégration

## Slide 20: Plateforme d’intégration

## Slide 21: Prototype d’architecture logicielle
WebServicePublisher
ActiveMQ
ISIADComponentSimulator
message
WebS erviceClient
ActiveMQProducer
ActiveMQConsumer
Traitement message
Queue :
BaseMySQL

## Slide 22: Prototype d’architecture logicielle
Démonstration

## Slide 23: Conclusion