## Slide 1: Comité de pilotage N°1
Véhicule Automatique Léger

## Slide 2: Plan
Présentation et organisation du projet
Démarche
  RoadMap
  Recueil du besoin
  UC Model
Analyse des risques
Benchmarking
  Solutions
  Diagrammes
Plateforme d’intégration
Prototype d’architecture logicielle
Conclusion

## Slide 3: Présentation du projet

## Slide 4: Présentation du projet

## Slide 5: Présentation du projet
Deux types de Build:
Le Build continu  se déclenche à chaque
« commit » d’un membre du groupe.
Le Build complet  est déclenché de façon manuelle (au minimum 3 fois par semaine ).

## Slide 6
Projet
V.A.L
Vision Doc UC model
Backlog
Works items
Contraintes
T.T
R1
- Permettre au client d'avoir une vision du produit final.
-Lever risque majeur
-Exigence de client
(Environnement de simulation)
108 SP
R0
Initialisation
Recueil de besoin
Préparation pour
le projet
61 SP
R2
-Fonctionnalités de traitement automatique
-Diminution de risque(Réalisation de l’algorithme de réplication)
106 SP
R3
-Eliminer le dernier risque
(Equilibrage de charge)
-Rendre le projet exploitable dans son vrai contexte pour le client
119 SP
Déb: 15/10/2012
Fin : 07/12/2012
54 jours
Déb: 08/12/2012
Fin : 01/02/2013
56 jours
Déb: 02/02/2013
Fin : 31/03/2013
58 jours
Déb: 01/04/2013
Fin :25/05/2013
55 jours
Product owner
Priorisation
RoadMap

## Slide 7: Prochaine étape

## Slide 8: Prochaine étape
Réunion après le comité de pilotage
Evaluation (remarques lors de comité)
Décomposition des fonctionnalités en US
Estimer la charge des US
Affecter les US aux itérations et aux membres de l’équipe (R1 contient 4 itération)

## Slide 9: Recueil du besoin
Equivalent du cahier de charges dans les méthodes traditionnelles
Permet au client et à l’équipe réalisant le produit de partager cette vision.
Il procure une vision d’ensemble du système à développer.

## Slide 10: Recueil du besoin

## Slide 11: Use Case Model

## Slide 12: Analyse de risques
Fait | Risque | Niveau d’impact | Plan d’action
Difficulté de création d’un environnement de temps réel Les membres du groupe ne maitrisent pas ActiveMQ qui représente une technologie cruciale pour faire communiquer le composant RTDG et le composant RTDRS | -Risque de réponses tardives aux messages du composant embarqué qui doivent respecter la contrainte du temps réel -Risque que le composant RTDRS ne reçoive pas les informations terrains par l’intermédiaire du composant RTDG. -Risque que le composant RTDG ne reçoive pas les informations, représentant les ordres de contre-mesures du composant RTDRS | 16 | -Documentation sur la RTSJ (Real Time Specification for Java) -Documentation sur les JVM représentant les implémentations de la RTSJ : Sun JVM -Documentation sur l’API de temps réel se trouvant dans le package javax.realtime Site web : http://jrate.sourceforge.net/api/stable/javax/realtime/package-tree.html -Création de thread qui s’exécute en temps réel Tutoriel : http://www.infres.enst.fr/~domas/TPJavaRTS.html
Difficulté de mise en place des algorithmes de réplication | Perte de données dans le cas où le composant RTDS contenant les données tombe en panne | 12 | -Documentation sur les algorithmes de réplication -Documentation sur les types de réplication possibles (réplication de capture instantanée, réplication transactionnelle, réplication de fusion). Siteweb:http://msdn.microsoft.com/frfr/library/ms152565%28v=sql.105%29.aspx -Définition de prototypes
Complexité de la configuration et de la mise en place des dépendances au niveau de l’environnement de simulation | Risque que l’environnement de simulation ne s’exécute pas sur n’importe quel réseau | 9 | -Conception d’un système de simulation paramétrable (il prend la taille du réseau en paramètre et s’adapte à cette dernière par ex)

## Slide 13: Analyse de risques
Fait | Risque | Niveau d’impact | Plan d’action
Difficulté de mise en place de l’algorithme d’équilibrage de charge | Risque de réponses tardives aux messages du composant embarqué qui doivent respecter la contrainte du temps réel | 8 | -Risque de surcharge d’un composant RTDG qui ne pourra traiter les requêtes qui lui ont été envoyées que ce soit de la part du RTDRS ou du composant embarqué.
Les membres du groupe ne maitrisent pas ActiveMQ qui représente une technologie cruciale pour faire communiquer le composant RTDG et le composant RTDRS | Risque que le composant RTDRS ne reçoive pas les informations terrains par l’intermédiaire du composant RTDG. | 8 | Documentation sur la RTSJ (Real Time Specification for Java) -Documentation sur les JVM représentant les implémentations de la RTSJ : Sun JVM -Documentation sur l’API de temps réel se trouvant dans le package javax.realtime Site web : http://jrate.sourceforge.net/api/stable/javax/realtime/package-tree.html -Création de thread qui s’exécute en temps réel Tutoriel : http://www.infres.enst.fr/~domas/TPJavaRTS.html
Risque Total du projet : 53

## Slide 14: Benchmarking
Langage de programmation: JAVA
Protocole de communication : Web Services
OS: Windows
SGBD : MySQL
Conteneur Applicatif : Tomcat
MOM: ActiveMQ
Temps Réel: Javalotion

## Slide 15: Diagramme de composants

## Slide 16: Diagramme de déploiement

## Slide 17: Plateforme d’intégration
+projet
+pom.xml
+projet
+pom.xml
+Maven
+settings.xml
+projet
+eclipse
+jdk
+Maven
commit
update
SVN
Jenkins
SONAR
webapps

## Slide 18: Plateforme d’intégration

## Slide 19: Plateforme d’intégration

## Slide 20: Plateforme d’intégration

## Slide 21: Prototype d’architecture logicielle
WebServicePublisher
ActiveMQ
ISIADComponentSimulator
message
WebClient
ActiveMQProducer
ActiveMQConsumer
Traitement message

## Slide 22: Prototype d’architecture logicielle
Démonstration

## Slide 23: Conclusion